Приложение

к районной целевой программе

развития образования в

Шемуршинском  районе

на 2011-2020 годы

Подпрограмма

«Модернизация системы воспитания детей и молодежи

в  Шемуршинском  районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке подпрограммы | Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 года №25 «О стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года» Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.03.2006 №55 «О подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике», «Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы»; |
| Государственный заказчик | Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района |
| Государственный заказчик-координатор программы | Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района |
| Основной разработчик программы | Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района |
| Цель подпрограммы | обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у подрастающего поколения духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. |
| Задачи подпрограммы | совершенствование организационно-методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем; создание инновационных воспитательных систем, нацеленных на актуальное содержание воспитания, через интеграцию социокультурного пространства Чувашской Республики; поддержка образовательных учреждений, реализующих эффективные программы и проекты сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья; повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность; обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности; развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализация воспитательного потенциала детских и молодежных общественных объединений; формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учетом социального заказа семьи, общества, государства; развитие новых моделей учреждений дополнительного образования детей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2011-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общая сумма финансирования в том числе: 2011-25,7 2012-25,9 2013-27,7 2014-26,8 2015-27 2016-2020-159,8 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и экономической эффективности | Результатами реализации программы в Шемуршинском районе станут: -создание пакета нормативных правовых актов и организационно-методических документов, обеспечивающих эффективную деятельность воспитательных систем; -расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю, к 2012 году не менее 6 часов в неделю. - 0беспечение поддержки институтов семейного воспитания -изменение качества воспитательных систем в 70 процентов образовательных учреждений; -создание инновационных воспитательных систем в 50 процентов образовательных учреждений; -качественное психолого-педагогическое сопровождение воспитательных систем; -повышение уровня методической культуры педагога-воспитателя, практическое применение 50 процентов педагогов новых форм и методов организации воспитательной деятельности; -создание и функционирование системы мониторинга, оценки эффективности и результативности воспитательных систем; -наличие новых моделей и практик в дополнительном образовании детей. |
| Исполнители подпрограммы | Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района, МУЗ «Шемуршинская центральная районная больница», Отдел социальной защиты населения Шемуршинского района Чувашской республики, Министерство здравоохранения и социального развития Чувашии, Районный отдел внутренних дел, Сельские поселения, МУК «Центр развития культуры», МОУДОД «Шемуршинская детско-юношеская спортивная школа»; МОУ ДОД «Шемуршинская детская школа искусств» ФГУ «Национальный парк «Чаваш вармане» |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района осуществляет общее руководство и контроль за выполнением подпрограммы, отделы администрации, ответственные за проведение мероприятий, администрации образовательных учреждений ежегодно к 20 января информируют о ходе выполнения подпрограммы в отдел образования, молодежной политики и культуры, а отдел образования, молодежной политики и культуры – Министерство образования и молодежной политики ежегодно к 1 февраля до 2020 года. |

# Введение

Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Районной целевой программы развития образования в Шемуршинском районе на 2011-2020 годы (далее – подпрограмма) является самостоятельным компонентом Районной целевой программы развития образования в Шемуршинском районе на 2011-2020 годы.

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния системы воспитания в Шемуршинском районе Чувашской Республики в  соответствии со следующими нормативными документами:

Законом Российской Федерации «Об образовании»;

Законом Чувашской Республики «Об образовании»;

Указом Президента Чувашской Республики от 05.10.2005 №101 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике»;

Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 года №25 «О стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.03.2006 №55 «О подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике», «Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы»;

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Главным источником стабильного развития района является интеллектуальный потенциал и активная позиция граждан. Современная педагогическая ситуация характеризуется как опора в воспитании на ценности, не подвергаемые сомнению и выдержавшие многовековое испытание на прочность- государственность, патриотизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени - инициативность, предприимчивость, толерантность, также развитием инновационных процессов в педагогической практике.

В настоящее время в системе образования Шемуршинского района функционирует  10  дошкольных образовательных учреждения,  12 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 средние школы , 5 основных, 1 начальная школа, 2 начальные школы- детский сад..

Воспитание - категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием и все плохое тоже дается воспитанием. Дело в том, что невоспитания вообще нет. Учитель постоянно воспитывает ученика своим общением, своим преподаванием, своей личностью. Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Но  ключевой фигурой в воспитании детей в наших школах является классный руководитель. Каждый классный руководитель (107) подготовил и имеет программу развития классного коллектива, также программу индивидуального развития ученика класса. Классные руководители ведут строгий учет посещаемости, аккуратно и своевременно ведется вся необходимая документация.

Работа с детьми, само педагогическое мастерство для учителя есть нравственно ответственное дело, которое требует от каждого овладения педагогическим проектированием и педагогической техникой. Педагогическое проектирование - это необходимый начальный момент в организации воспитательного процесса. Педагогическое проектирование невозможно без изучения личности воспитанника, педагогической фиксации его стремления к саморазвитию, самовоспитанию, что также является частью деятельности классного руководителя. В МОУ «Шемуршинская СОШ» реализуется проект «Мы - шемуршинцы», «Я, ты, он, она- мы здоровая страна», реализован проект «Психофизические тренировки в предпрофильной подготовке, в МОУ «Большебуяновская ООШ» «Звезда». Организовали и провели районный конкурс проектов «Подвиг народа, овеянный славой», посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно плану   работы  отдела образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района  в 2009-2010  гг. проводились  заседания  МО классных руководителей. Оказывалась индивидуальная методическая помощь классным руководителям в организации результативной воспитывающей деятельности в классе, а также по работе с родителями учащихся.

Ежегодно в Шемуршинском районе в целях выявления и поддержки талантливых педагогов, создания условий для раскрытия их творческого потенциала проводятся различные конкурсы:  «Воспитать человека»,  «Самый классный классный». В 2009- 2010 учебном году на школьном этапе  конкурса «Самый классный классный» приняли участие 50% классных  руководителей, 17 классных руководителей приняли участие на районном этапе, 3- на республиканском этапе. На этапах конкурса педагоги показали возможности использования информационных технологий в деятельности классного руководителя, а также результаты реализации программ индивидуального развития личности ребенка, работы классного руководителя с семьей. Эффективные технологии воспитания демонстрируют классные руководители  муниципальных общеобразовательных учреждений «Трехбалтаевская СОШ», «Шемуршинская СОШ».

В районе насчитывается более 43 ребенка с ограниченными возможностями. Все это требует квалифицированного социально-педагогического и психологического сопровождения семьи. По состоянию на 1 января 2010 в  районе насчитывается  3 педагога -психолога, 10 социальных педагогов, 1 логопед. Апробируется экспериментальные программы и проекты с использованием дистанционных форм образования и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года «Информационно-методическим кабинетом»  и «Центром диагностики и консультирования» отдела образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского  района  проводились   районные семинары  для заместителей директоров, вожатых, социальных педагогов. Семинары позволили систематизировать знания по организации воспитательной работы,  педагоги познакомились с новыми технологиями воспитательной деятельности, но недостаточно было практических занятий. Были  организован  выездные семинары на базе МОУ «Бичурга-Баишевская СОШ», МОУ «Шемуршинская СОШ», МОУ «Трехбалтаевская СОШ», на которых  представлен  опыт работы по патриотическому, эстетическому и экологическому воспитанию учащихся. Система проведения выездных семинаров очень важна и её необходимо активизировать в следующем  году, а также сделать семинары руководителей  воспитательных служб  практикоориентрованными.

В решении задач воспитания детей и молодежи важно взаимодействие общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей в Шемуршинском районе представлена  2 учреждениями дополнительного образования, различной ведомственной принадлежности (отдела образования, молодежной политики и культуры), в которых занимается  314 человек, или 17% процентов от общего количества обучающихся на территории Шемуршинского района; творческими объединениями, секциями, кружками  различной направленности на базе общеобразовательных учреждений. На средства местного бюджета на базах МОУ «Шемуршинская СОШ» и МОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» функционируют детские объединения, в них занимается 260 детей и подростков. При МУК «Центр развития культуры» действуют творческие объединения: народный танцевальный коллектив «Антонина», ВИА «Эдельвейс», в которых занимаются 60 детей-3,2% от общего количества учащихся. В 2010-2011 году учебном году дополнительное образование организовано по следующим направленностям: художественно-эстетическая, техническая, научно – техническая, культурологическая, эколого-биологическая, музыкальная, спортивно-оздоровительная, военно-патриотическая и декоративно-прикладное творчество. Учреждения дополнительного образования предоставляют услуги дополнительного образования, обеспечивают их организационно-методическое сопровождение, выстраивают систему итоговых воспитательных мероприятий. Платными дополнительными услугами в районе пользуются 114 детей и молодежи. В среднем на одного школьника приходится 0,7 часов дополнительного образования в неделю, к 2012 году необходимо обеспечить за счет бюджетных средств каждому школьнику не менее 2 часов дополнительного образования в неделю, а к 2020 году - не менее 6 часов.

Более 60 %педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют высшее образование, около 56% имеют первую и высшую квалификационную категорию Преобладающее количество педагогов имеют стаж 10 лет и выше, их 78%. За период 2006 по 2010 годы около  34  % педагогов прошли курсы повышения квалификации в ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» и ГОУ «Чувашский  государственный институт культуры».

Большое внимание в Шемуршинском районе уделяется работе с одаренными детьми и молодежью. Принята районная программа «Одаренные дети».  Вошло в традицию проведение таких мероприятий, как научно-практические конференции, фестивали художественного творчества и т.д. С 2008 года количество участников различных районных мероприятий возросло в два раза.

Активное участие в районных мероприятиях принимают следующие образовательные учреждения: МОУ «Шемуршинская СОШ», МОУ «Трехбалтаевская СОШ»», МОУ «Чепкас-Никольская ООШ», МОУ «Старочукальская ООШ», МОУ «Байдеряковская ООШ».

В центре внимания каждого педагогического коллектива образовательного учреждения находятся вопросы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В связи с изменением федерального законодательства, в Шемуршинском районе, как и в других регионах России, действует новый механизм организации отдыха и оздоровления детей. Так в районе  летом 2010  года для детей и подростков района было организовано 11 летних трудовых отряда,  11 пришкольных лагерей, в которых отдохнуло более 851 учащихся, в загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули 191 ребенок. Особое внимание было уделено отдыху детей из многодетных и неполных семей,  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей безработных родителей.

В общеобразовательных учреждениях был организован активный летний отдых и труд детей с учётом их возраста, пожеланий самих детей и их родителей. Учащиеся начальных классов МОУ «Шемуршинская СОШ» отдыхали и занимались сбором лекарственных трав и макулатуры, это происходило в рамках этнопедагогической программы, целью которой является привитие интереса детей к систематическому   нравственному,   духовному,   культурному   и   физическому самосовершенствованию и воспитание трудолюбия. Средние классы общеобразовательных были заняты работой на пришкольном участке выращиванием овощных культур, что должно привести к удешевлению питания учащихся в течение всего учебного года. Они работали по специальному графику. Учащиеся старших классов занимались благоустройством пришкольной территории, 316 из них работали по договору через центр занятости населения.

Профилактическая работа в школах ведется как одно из основных направлений. Разработана и действует «Районная целевая программа профилактики правонарушений в Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы», «Целевая программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Шемуршинском районе 2010-2020 годы».  В 12 школах района работают  психологов и 15 социальных педагогов. Ведется строгий учет детей из малообеспеченных, неблагополучных и семей группы риска. В общеобразовательных учреждениях проводится воспитательная работа по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений учащимися  школ. Классными руководителями ведется работа в этом направлении, активно взаимодействуя с родительской общественностью. Организованы встречи с инспектором  ПДН,  представителями  правоохранительных  органов. Проведены совместные заседания с  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского района с приглашением родителей из трудновоспитуемых семей, а также самих учащихся. По утвержденному плану-графику проводились ночные рейды в места отдыха учащихся с целью определения занятости, контроля досуга учащихся' в вечернее и ночное время, операции «Рынок», «Подросток».

Значительное внимание уделяется созданию целостной системы физического воспитания обучающихся, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий ( более 50 % учащихся занимаются в спортивной школе, секциях, кружках). Традицией  стало проведение акций с целью привлечения внимания общественности и родителей медицинских работников к проблемам здоровья детей ( «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Здоровому все здорово»  и др.)

Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии при поддержке Министерства  образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики реализует в двух школах района (МОУ «Шемуршинская СОШ», МОУ «Трехбалтаевская СОШ») социально – значимый проект «Мы -   здоровая страна».  Школы являются ресурсным центром по реализации данного проекта. Одно из направлений проекта – проведение профилактических семинаров- тренингов по программе  «Сверстник сверстнику». В общеобразовательных учреждения волонтерской командой проводится мониторинг табакокурения среди  учащихся 6-11 классов, который позволил выяснить количество пробовавших курить и курящих на данный момент мальчиков и девочек. Наряду с традиционными формами   работы внедрение в школе проекта «Я, ты, он, она, мы – здоровая страна» позволило шире использовать интерактивные методы обучения, найти новые подходы в работе с учащимися, педагогами и родителями. Большое внимание уделяется созданию методической копилки по вопросам обучению здоровья. Волонтерами  разработано и проведено много тренинговых занятий по обучению жизненно важным навыкам. С целью обмена опытом волонтеры на уровне района провели ряд открытых мероприятий по обучению здоровью. В рамках реализации проекта в районе волонтерской командой МОУ «Шемуршинская СОШ» проведены конкурсы рекламных проектов, конкурсы плакатов по пропаганде здорового образа жизни под девизом «Молодежь за здоровый образ жизни». В районной акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» приняли участие 1819 детей и подростков. Приоритетным направлением является организация воспитательного пространства через детские объединения.

В районе   действует 10 детских общественных организаций, 2 военно-патриотических клуба, члены которой  участвуют в соуправлении с жизнедеятельностью коллектива  школы. Они активно участвуют в республиканских   конкурсах детских  общественных организаций. Неоднократными победителями республиканских конкурсов являются  детские организации «Вместе» МОУ «Шемуршинская СОШ», «Дружба» МОУ «Трехбалтаевская СОШ».  6 детских общественных организаций приняли участие в интерактивной акции «Костры детства»-2010. Ежегодно подводятся итоги районного конкурса на лучшую детскую организацию на районном слете детских общественных организаций.

Отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района регулярно рассматривают вопросы содержания и организации внеучебной работы, дополнительного образования, детей на совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях. Стало традиционным  проведение конкурса методических разработок и сценариев; практической конференции  среди заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, классных руководителей, где идет защита проектов по вопросам воспитания и развития личности ребенка.

II. Цель, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у подрастающего поколения  духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Задачи программы:

совершенствование организационно-методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем;

создание инновационных воспитательных систем, нацеленных на актуальное содержание воспитания, через интеграцию социокультурного пространства Чувашской Республики;

поддержка образовательных учреждений, реализующих эффективные программы и проекты сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья;

повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность;

обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности;

развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

реализация воспитательного потенциала детских и молодежных общественных объединений;

формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учетом социального заказа семьи, общества, государства;

развитие новых моделей учреждений дополнительного образования детей.

Срок реализации программы: 2011- 2020 годы.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий (приложение № 1)

IV. Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками финансирования программы являются:

Шемуршинский районный бюджет;

внебюджетные средства.

Объем инвестиций и других расходов на осуществление программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей Шемуршинского  районного бюджета Чувашской Республики (Приложение 2).

V. Ожидаемые результаты реализации программы, основные индикаторы ее эффективности

Результатами реализации программы в Шемуршинском районе станут:

-создание пакета нормативных правовых актов и организационно-методических документов, обеспечивающих эффективную деятельность воспитательных систем;

-расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю, к 2012 году не менее 6 часов в неделю.

- 0беспечение поддержки институтов семейного воспитания

-изменение качества воспитательных систем в 70 процентов образовательных учреждений;

-создание инновационных воспитательных систем  в 50 процентов образовательных учреждений;

-качественное психолого-педагогическое сопровождение воспитательных систем;

-повышение уровня методической культуры педагога-воспитателя, практическое применение 50 процентов педагогов новых форм и методов организации воспитательной деятельности;

-создание и функционирование системы мониторинга, оценки эффективности и результативности воспитательных систем;

-наличие новых моделей и практик в дополнительном образовании детей.

Эффективность реализации программы определяется перечнем индикаторов (приложение № 3).

VI. Механизм реализации, организация

управления и контроль за выполнением программы

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляет в установленном порядке общее руководство и контроль за выполнением программы.

Ответственные за исполнение мероприятий  20 января до 2020г. информируют о ходе выполнения программы в отдел образовании, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района, а отдел образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района  - Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 февраля до 2020 года.

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шемуршинском районе» целевой программы развития образования в Шемуршинском районе на  2011-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодёжи в Шемуршинском районе

на 2006-2010 годы» районной целевой программы развития образования на 2011-2020 годы

|  | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок испол- нения (годы) | Источники финансирования ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный |  | Респуб-ликанский бюджет ЧР |  | Местный Бюджет | Внебюдж. средства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| I Раздел. Формирование организационно-методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка методических пособий по современным формам и методам воспитательной работы среди детей и молодежи. | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и принятие муниципальных программ развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи. | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по переводу учреждений дополнительного образования детей на нормативное финансирование | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров, конференций по теории и практике организации воспитательной деятельности образовательных учреждений | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 20,0 30,0 77.0 60,0 80,0 344,0 |  |  |  | 20,0 30,0 77.0 60,0 80,0 344,0 |  |
| 2.2. | Грантовая поддержка программ психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 30.0 40.0 50.0 100.0 200.0 985.0 |  |  |  | 30.0 40.0 50.0 100.0 200.0 985.0 |  |
| 2.3. | Грантовая поддержка программ нового поколения по здоровьесберегающим технологиям | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 60.0 80.0 100.0 200.0 567.0 |  |  |  | 60.0 80.0 100.0 200.0 567.0 |  |
| 2.4. | Разработка и реализация проектов образовательными учреждениями, ведущими инновационную деятельность как опорные площадки процесса модернизации системы воспитания. | Отдел образования, молодежной политики и культуры, Образовательные учреждения | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение конкурса инновационных авторских программ, разработок и методических пособий по проблемам воспитания детей и молодежи. | Отдел образования, молодежной политики и культуры, Образовательные учреждения | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  | 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 2,0 |  | 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 2,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 50,0 130,0 207,0 260,0 480,0 1896,0 |  | 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 2,0 |  | 50,2 130,3 207,3 260,4 480,4 1898,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 3023,0 |  | 3,6 |  | 3026,6 |  |
| III. Развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Грантовая поддержка программ психолого-педагогического сопровождения детей и молодежи с отклоняющимся поведением. | Отдел образования, молодежной политики и культуры, | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 30,0 50,0 90,0 100,0 130,0 516,0 |  |  |  | 30,0 50,0 90,0 100,0 130,0 516,0 |  |
| 3.2. | Грантовая поддержка программ по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Отдел образования, молодежной политики и культуры, | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 30,0 50,0 70,0 125,0 140,0 535,0 |  |  |  | 30,0 50,0 70,0 125,0 140,0 535,0 |  |
| 3.3 | Проведение конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел образования, молодежной политики и культуры, | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 30,0 35,0 70,0 90,0 100,0 419,0 |  | 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 |  | 30,1 35,2 70,2 90,2 100,2 420,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 90,0 135,0 230,0 315,0 370,0 1470,0 |  | 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 |  | 90,1 135,2 230,2 315,2 370,2 1471,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 2610,0 |  | 1,9 |  | 2611,9 |  |
| IV.Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурса воспитательных систем образовательных учреждений, участие в республиканском конкурсе | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2012. 2014 2016-2020 |  |  | 50,0 80,0 168,0 |  | 0,1 0,2 1,0 |  | 50,1 80,2 169,1 |  |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров, тренингов по современным методикам организации воспитательной работы. | Центр диагностики и консультурования отдела образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение районной ярмарки методической продукции по вопросам организации воспитательной деятельности «Методическая ярмарка» | Отдел образования, молодежной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 20,0 20,0 25,0 40,0 40,0 287,0 |  |  |  | 20,0 20,0 25,0 40,0 40,0 287,0 |  |
| 4.4 | Грантовая поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания учреждений общего и дополнительного образования детей. |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 50,0 60,0 90,0 140,0 110,0 580,0 |  |  |  | 50,0 60,0 90,0 140,0 110,0 580,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 70,0 130,0 115,0 260,0 150,0 935,0 |  | 0,1 0,2 1,0 |  | 70,0 130,1 115,0 260,2 150,0 936,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 1660,0 |  | 1,3 |  | 1661,3 |  |
| V. Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства: Классных руководителей «Самый классный классный», Участие в республиканском конкурсе | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 60,0 60,0 65,0 80,0 85,0 450,0 |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 |  | 61,0 61,0 66,0 81,0 86,0 455,0 |  |
|  | Организаторов воспитательной деятельности в образовательных учреждениях Участие в республиканском конкурсе |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 35,0 20,0 25,0 50,0 80,0 270,0 |  | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 |  | 35,1 20,1 25,1 50,2 80,2 271,2 |  |
|  | Педагогов дополнительного образования детей, участие в республиканском конкурсе |  | 2011 2013 2015 2016-2020 |  |  | 20,0 25,0 50,0 122,0 |  | 1,0 1,0 1,0 3,0 |  | 21,0 26,0 51,0 125,0 |  |
|  | Авторских образовательных программ дополнительного образования детей, участие в республиканском конкурсе |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 20,0 10,0 15,0 50,0 50,0 187,0 |  |  |  | 20,0 10,0 15,0 50,0 50,0 187,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 135,0 90,0 130,0 180,0 265,0 1029,0 |  | 2,1 1,1 2,1 1,2 2,2 9,2 |  | 137,1 91,1 132,1 181,2 267,2 1038,2 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 1829 |  | 17,9 |  | 1846,9 |  |
| VI. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в воспитании, мониторинг и анализ воспитательной деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор информации о результативности и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях района. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение функционирования районной системы мониторинга и оценки результативности воспитательной деятельности | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 15,0 20,0 25,0 35,0 122,0 |  | 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 |  | 15,2 20,2 25,2 35,2 123,0 |  |
|  | качества и доступности объема услуг дополнительного образования детей |  | 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 15,0 20,0 25,0 35,0 116,0 |  | 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 |  | 15,2 20,2 25,2 35,2 117,0 |  |
| 6.3. | Создание единой базы данных индивидуальных достижений обучающихся в системе дополнительного образования Шемуршинского района |  | 2016-2020 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение маркетинговых исследований соответствия запросов граждан и предложений системы дополнительного образования | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 10,0 20,0 25,0 35,0 116,0 |  |  |  | 10,0 20,0 25,0 35,0 116,0 |  |
| 6.5 | Приоритетная поддержка развития в системе дополнительного образования детей и молодежи объединений военно-патриотической, спортивной и технической направленности. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 |  | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  | 55,0 95,0 100,0 240,0 579,0 |  | 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 27,0 |  | 5,0 60,0 100,4 105,4 245,4 606,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 1069,0 |  | 53,2 |  | 1122,2 |  |
|  | VII. Функционирование информационной среды воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внедрение системы докладов о целях и результатах деятельности по развитию системы воспитания и дополнительного образования | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Создание электронной библиотеки по актуальным проблемам семейного, коррекционно-развивающего воспитания детей и молодежи. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2013 2016-2020 |  |  | 14,0 18,0 |  |  |  | 14,0 18,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |
|  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |
| VIII. Обеспечение условий для эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодежных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание районной детской организации Разработка и внедрение районной программы развития детского движения. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Поддержка проектов и программ деятельности детских и молодежных организаций и объединений. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Создание банка данных о действующих в районе детских и молодежных общественных организаций. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Проведение районных конкурсов, фестивалей, смотров. | Отдел образования, молодёжной политики и культуры | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 |  |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012. 2013 2014 2015 2016-2020 |  |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |

Стратегические ориентиры системы воспитания в Шемуршинском районе

| Основной результат | Сознательное управление ребенком своим развитием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные результаты | Создание творческой образовательной среды для развития духовно-развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности. |  |  | Создание демократического уклада в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  | Превращение школы обучения в школу воспитания через образование |  |  |  |  |  |
| Ключевые результаты | Ориентация на индивидуальные образовательные технологии | Развитие в образовательных учреждениях инновационной (творческой) образовательной среды для успешной социализации детей |  |  |  | Внедрение системы мониторинга оценки качества воспитательной работы |  |  |  | Внедрение методов воспитания, ориентированных на духовного, этическое воспитание |  |  |  |  |  |  |
| Активизация управленческой деятельности | Оформление воспитательных систем образовательных учреждений и их совершенствование на основе программ развития | Освоение и внедрение новых воспитательных технологий, экспериментальные площадки |  |  | Создание Центров воспитательных технологий на базе учреждений дополнительного образования детей |  |  | Подготовка экспертов и аналитиков воспитательной работы деятельности |  |  |  | Разработка нормативных правовых и организационно-методических основ функционирования инновационных воспитательных систем |  |  |  |  |
| Условия | Наличие эффективной политики инновационного развития | Развитая нормативно-правовая база | Развитая материально-техническая база | Эффективный организационно-финансовый механизм управления | Насыщенная информационно-образовательная среда |  |  | Достаточный потенциал человеческих ресурсов соответствующей квалификации |  |  |  | Научно-методическое сопровождение инновационных процессов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитая инфраструктура воспитательных систем |  |  |  |  |

Индикаторы

Оценки эффективности реализации подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей  и молодежи в Шемуршинском районе» районной целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы.

| №№ | Наименования индикаторов | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении ( управляющие советы, попечительские советы, органы ученического самоуправления ) % |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес преподавателей, прошедших повышение профессиональной квалификации в отчетном году в общей численности педагогов ( в том числе по организации воспитательной деятельности) % |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес педагогических работников, применяющих инновационные технологии в практике ( в том числе по организации воспитательной деятельности) % |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы, в % |  |  |  |  |
| 5. | Количество экспертных советов по приоритетным направлениям развития системы общего образования ( в том числе по воспитанию). |  |  |  |  |

Табл.1

Объемы и источники финансирования программы

по годам ее реализации (тыс. рублей)

| Источники финансирования | Объем финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| Местный бюджет |  | 25,5 | 25,7 | 27,5 | 26,6 | 26.8 | 158,8 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |