Утвержден

постановлением администрации

Шемуршинского района от

«26» августа  2011 № 331

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | до 01.10. 2011г. | Распоряжение администрации Шемуршинского района | Руководители структурных подразделений |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | до 01.02.2012г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Руководители структурных подразделений |
| 2.1 | Определение перечня и состава сведений (документов) администрации Шемуршинского района, необходимых для предоставления муниципальных услуг | до 01.01.2012г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Руководители структурных подразделений |
| 2.2 | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | до 01.02.2012г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Руководители структурных подразделений |
| 2.3 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | до 01.03.2012г. | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия. | Руководители структурных подразделений |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Шемуршинского района в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | до 01.11.2011г. | Нормативные правовые акты | Юридический сектор |
| 3.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг (функций) | до 01.10.2011г. | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Юридический сектор |
| 3.2 | Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Шемуршинского района, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 01.11.2011г. | Нормативные правовые акты | Юридический сектор |
| 3.3 | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления органами власти (организации), предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации), на уровне Шемуршинского района (в соответствии с новой редакцией ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») | до 01.10.2011г. | Нормативные правовые акты (Порядок межведомственного взаимодействия) | Юридический сектор |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия. |
| 4. | Подключение информационных систем Шемуршинского района к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязи России) | до 01.12.2011г. | Отчет о результатах подключения, представленный в Комиссию по проведению административной реформы | Госкомсвязьинформ Чувашии, Отдел организационной работы |
| 5. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | постоянно | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения главе администрации Шемуршинского района | Отдел организационной работы |
| 6. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6. | Осуществление контроля реализации мероприятий плана Администрации Шемуршинского района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | ежемесячно | Отчеты о ходе реализации работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные главе администрации района | Отдел организационной работы |
| 7. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | до 01.03.2013г. | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по Шемуршинскому району на Комиссии по проведению административной реформы | Отдел организационной работы |