Утвержден

постановлением администрации

Шемуршинского района

от « 12 » октября 2012 г. № 419

(приложение № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке содержаний в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Шемуршинском районе Чувашской Республике к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Шемуршинское ДРСУ ОАО «Чувашавтодор», администрации сельских поселении* |
|  | - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 22.10.2012г. |  |
|  | - по заготовке необходимых материалов для устранения мелких деформаций и повреждения покрытий в зимний период; | до 01.11.2012г. |  |
|  | - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли соответствии с программой по внедрению хлоридов; | до 01.10.2012г. |  |
|  | - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50 % | до 20.09.2012г. |  |
|  | 80 % | до 01.10.2012г. |  |
|  | 100 % | до 01.11.2012г. |  |
|  | - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.10.2012г. |  |
|  | - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 01.10.2012г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 01.10.2012г. |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.10.2012г. |  |
| 2. | Проверить рабочее состояние существующих, а при необходимости установить дополнительные системы пожаротушения, пожарной сигнализации. | до 01.10.2012г. |  |
| 3. | Проверить рабочее состояние электропроводного хозяйства (замеры сопротивления электропроводки и т.д.) | до 01.11.2012г. |  |
| 4. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 01.10.2012г. |  |
| 5. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожной организации. | постоянно |  |
| 6. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами | до 01.11.2012г. | Шемуршинское ДРСУ ОАО «Чувашавтодор», администрации сельских поселении* |
| 7 | Вывоз снега с территорий села Шемурша на санкционированную свалку ТБО | по мере необходимости |  |
| 8. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2012г |  |
| 9. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.10.2012г |  |

*-мероприятия, предусмотренные перечнем, реализуются по согласованию с исполнителями